Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ключевского  сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 22.03.2023  № 23

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы Ключевского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Ключевского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

за  2022 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка дорожного хозяйства Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | Полномочия по данной подпрограмме осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | руб. | 5591,6 | 5577,1 | 14,5 | Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг). |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по чистке дорог от снега и снежного наката, грейдирование и содержание дорог | руб. | 1526,9 | 1526,9 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения в границах поселения | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг) |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный и ямочный ремонт дорог местного значения | руб. | 67,0 | 67,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения | руб. | 3997,2 | 3982,9 | 14,3 | Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг). |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 1288,5 | 1262,8 | 25,7 | Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг). |
| 2.1. | Поддержка коммунального хозяйства в Ключевском сельском поселении | руб. | Полномочия по данному мероприятию с 01.01.2015г. были переданы в Омский муниципальный район Омской области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция систем водоснабжения | руб. | Полномочия по данному мероприятию с 01.01.2015г. были переданы в Омский муниципальный район Омской области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 2.1.3. | Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения | руб. |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство | руб. | 1163,2 | 1163,2 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Организации уличного освещения | руб. | 228,4 | 228,4 | 6,0 |  |
| 2.2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 12,0 | 12,0 | 0,00 |  |
| 3. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 501,7 | 501,7 | 0,00 |  |
| 3.1. | Развитие творческого потенциала | руб. | 160,7 | 160,7 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников | руб. | 160,7 | 160,7 | 0,00 |  |
| 3.2. | Развитие молодежной политики на территории поселения | руб. | 77,2 | 77,2 | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 77,2 | 77,2 | 0,00 |  |
| 3.3. | Развитие физической культуры ими спорта в поселении | руб. | 263,8 | 263,8 | 0,00 |  |
| 3.3.1. | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 263,8 | 263,8 | 0,00 |  |
| 4. | Совершенствование муниципального управления в Ключевском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 10082,3 | 10040,4 | 41,9 | Не были уменьшены обязательства по договору. Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг). |
| 4.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Ключевского сельского поселения | руб. | 7294,8 | 7281,7 | 13,1 | Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг). |
| 4.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 3265,5 | 3265,5 | 0,0 |  |
| 4.1.2. | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 219,8 | 206,4 | 13,4 | Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг). |
| 4.1.3. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 3372,1 | 3362,3 | 9,8 | Не были уменьшены обязательства по договору. Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг). |
| 4.1.4. | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 413,1 | 413,1 | 0,0 | - |
| 4.1.5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 4.1.6. | Сопровождение программных продуктов муниципального образования Омской области | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.7. | Формирование и использование средств резервных фондов | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1.8. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.9. | Обеспечение населения библиотечным фондом | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | руб. | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | руб. | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 5.1.1. | Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности | руб. | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 5.1.2. | Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия | руб. |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности | руб. |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения населения | руб. |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения | руб. |  |  |  |  |
| 5.2. | Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения | руб. |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности | руб. | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 17577,3 | 17520,9 | 56,4 | Предусмотрены денежные средства для погашения кредиторской задолженности по факту оказанных услуг). Не были уменьшены обязательства по договору |